## Z01 Array Termination Progress
String | Custody | In Survey | Hang Off Complete | FO Works Complete | HV Works Complete | QC Walkdown Complete | Out Survey
Str_A
Str_B | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15
Str_C
Str_D | 2022-09-09: 2022-09-09; 2022-09-10: 2022-09-10; 2022-09-11: 2022-09-11; 2022-09-12: 2022-09-12
Str_E | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15
Str_F | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13
Str_G

## FOU Termination Progress
String | Location | Lat | Long | In Survey | Hang Off Complete | FO Works Complete | HV Works Complete | QC Walkdown Complete | Out Survey
A | A01 | 54.8248 | 13.676 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14
A | A02 | 54.8303 | 13.6629 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15
A | A03 | 54.8461 | 13.6297 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16
A | A04 | 54.8536 | 13.613 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17
B | B01 | 54.8357 | 13.6337 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14
B | B02 | 54.8395 | 13.6144 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15
B | B03 | 54.8433 | 13.5945 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16
B | B04 | 54.845 | 13.5841 | 2022-09-11: 2022-09-12
C | C01 | 54.8175 | 13.6511 | 2022-09-11: 2022-09-12; 2022-09-12: 2022-09-13
C | C02 | 54.8202 | 13.6335 | 2022-09-11: 2022-09-13; 2022-09-12: 2022-09-14
C | C03 | 54.8279 | 13.613 | 2022-09-11: 2022-09-14
C | C04 | 54.8329 | 13.5938
D | D01 | 54.807 | 13.6588 | 2022-09-11: 2022-09-14
D | D02 | 54.8121 | 13.6395 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20
D | D03 | 54.8197 | 13.6116 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21
D | D04 | 54.83 | 13.5731 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22
E | E01 | 54.8099 | 13.6797 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23
E | E02 | 54.8045 | 13.6684 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24
E | E04 | 54.7994 | 13.6874 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26
F | F01 | 54.7971 | 13.6974 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27
F | F02 | 54.795 | 13.7071 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28
F | F03 | 54.7928 | 13.7206
F | F04 | 54.7906 | 13.7319 | 2022-09-23: 2022-09-23
G | G01 | 54.8169 | 13.6927 | 2022-09-23: 2022-09-24
G | G02 | 54.809 | 13.7092 | 2022-09-23: 2022-09-25; 2022-09-24: 2022-09-26
G | G03 | 54.8 | 13.7186
G | G04 | 54.7884 | 13.7432 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30
NA | OSS | 54.8173 | 13.6771

## Cable Progress
String | Cable ID | End A | End B | OTDR tested | SAT tested
A | OSS-A01 | OSS | A01 | 2022-09-11
A | A01-A02 | A01 | A02 | 2022-09-11
A | A02-A03 | A02 | A03 | 2022-09-11
A | A03-A04 | A03 | A04 | 2022-09-11
B | OSS-B01 | OSS | B01 | 2022-09-11
B | B01-B02 | B01 | B02 | 2022-09-11
B | B02-B03 | B02 | B03 | 2022-09-11
B | B03-B04 | B03 | B04
C | OSS-C01 | OSS | C01
C | C01-C02 | C01 | C02
C | C02-C03 | C02 | C03
C | C03-C04 | C03 | C04
D | OSS-D01 | OSS | D01
D | D01-D02 | D01 | D02
D | D02-D03 | D02 | D03 | 2022-09-17 | 2022-09-18
D | D03-D04 | D03 | D04 | 2022-09-17 | 2022-09-18
E | OSS-E01 | OSS | E01 | 2022-09-17 | 2022-09-18
E | E01-E02 | E01 | E02 | 2022-09-17 | 2022-09-18
E | E02-E04 | E02 | E04 | 2022-09-17 | 2022-09-18
F | OSS-F01 | OSS | F01 | 2022-09-17 | 2022-09-18
F | F01-F02 | F01 | F02 | 2022-09-17 | 2022-09-18
F | F02-F03 | F02 | F03 | 2022-09-17 | 2022-09-18
F | F03-F04 | F03 | F04
G | OSS-G01 | OSS | G01
G | G01-G02 | G01 | G02
G | G02-G03 | G02 | G03
G | G03-G04 | G03 | G04