## FOU Termination Progress
Location | Custody | Hang Off Complete | FO Works Complete | HV Works Complete | FOU Complete | Inspection (DIT) Complete | TOC To Construction | NCR Free
A01 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16
A02 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17
A03 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
A04 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19
A05 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15
A06 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16
A07 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17
A08 | 2022-09-12
A09 | 2022-09-12 | 2022-09-13
A10 | 2022-09-13 | 2022-09-14
A11 | 2022-09-14
A12
A13 | 2022-09-14
A14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22
A15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23
A16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24
A17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25
A18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26
A19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27
A20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28
A21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29
A22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30
A23
A24 | 2022-09-23
A25 | 2022-09-24
B01 | 2022-09-25 | 2022-09-26
B02
B03 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02
B04 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
B05 |  | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 |  | 2022-10-04
B06 |  | 2022-09-29 | 2022-09-30
B07 |  | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  | 2022-10-06
B08 |  | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  | 2022-10-07
B09 |  | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 |  | 2022-10-08
B10 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 |  | 2022-10-09
B11 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16
B12 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16
B13 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
B14 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19
B15 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20
B16 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21
B17 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22
B18 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
C01 | 2022-09-16 | 2022-09-17
C02 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19
C03 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23
C04 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21
C05 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22
C06 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28
C07 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29
C08 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30
C09 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01
C10 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02
C11 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
C12
C13
C14
C15 | 2022-09-30
C16 | 2022-10-01
C17 | 2022-10-02
C18 | 2022-10-03
C19 | 2022-10-04
C20 | 2022-10-05
C21 | 2022-10-06
C22 | 2022-10-07
C23 | 2022-10-08
C24 | 2022-10-09
C25 | 2022-10-10

## Cable Progress
String | Cable | Cable Laid | Pre-tested | OTDR tested | HV Resonance tested
10 | Z01-A06 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11
10 | A06-A07 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11
10 | A06-A05 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11
10 | A05-A04 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11
10 | A04-A03 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11
10 | A03-A02 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11
10 | A02-A01 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11
9 | Z01-A08
9 | A08-A09 | 2022-09-09
9 | A09-A10 | 2022-09-10 | 2022-09-11
9 | A10-A11 | 2022-09-11 | 2022-09-12
9 | A11-A12 | 2022-09-12 | 2022-09-13
9 | A12-A13 | 2022-09-13 | 2022-09-14
9 | A13-A14 | 2022-09-14 | 2022-09-15
8 | Z01-A15 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
8 | A15-A16 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
8 | A16-A17 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
8 | A17-A18 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
8 | A18-A19 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
8 | A19-A20 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
8 | A20-A21 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
8 | A21-A22 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
7 | Z01-A23
7 | A23-A24 | 2022-09-15
7 | A24-A25 | 2022-09-16
7 | A23-B21 | 2022-09-17
7 | B21-B22 | 2022-09-18
7 | B22-B23 | 2022-09-19
7 | B23-B24 | 2022-09-20
7 | B24-B25 | 2022-09-21
6 | Z01-B19 | 2022-09-22 | 2022-09-23
6 | B19-B20 | 2022-09-23
6 | B20-C20 | 2022-09-24
6 | C20-C21 | 2022-09-25
6 | C21-C22 | 2022-09-26
6 | C22-C23 | 2022-09-27
6 | C23-C24 | 2022-09-28
6 | C24-C25 | 2022-09-29
5 | Z01-B11 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
5 | B11-B12 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
5 | B12-B13 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
5 | B13-B14 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
5 | B14-B15 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
5 | B15-B16 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
5 | B16-B17 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
5 | B17-B18 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
4 | Z01-B05 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
4 | B05-B06 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
4 | B06-B07 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
4 | B07-B08 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
4 | B08-B09 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
4 | B09-B10 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
3 | Z01-C12 | 2022-10-02
3 | C12-C13 | 2022-10-03
3 | C13-C14 | 2022-10-04
3 | C14-C15 | 2022-10-05
3 | C15-C16 | 2022-10-06
3 | C16-C17 | 2022-10-07
3 | C17-C18 | 2022-10-08
3 | C18-C19 | 2022-10-09
2 | Z01-B03 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05
2 | B03-B04 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05
2 | B03-C06 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05
2 | C06-C07 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05
2 | C07-C08 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05
2 | C08-C09 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05
2 | C09-C10 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05
2 | C10-C11 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05
1 | Z01-B02 | 2022-10-03
1 | B02-B01 | 2022-10-04
1 | B02-C01 | 2022-10-05
1 | C01-C02 | 2022-10-06
1 | C02-C03 | 2022-10-07
1 | C03-C04 | 2022-10-08
1 | C04-C05 | 2022-10-09

## Z01 Array Termination Progress
String | Custody | Hang Off Complete | FO Works Complete | HV Works Complete | FOU Complete | Inspection (DIT) Complete | TOC To Construction | NCR Free
Str_1
Str_2 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15
Str_3
Str_4 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12
Str_5 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16
Str_6 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13
Str_7
Str_8 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16
Str_9
Str_10 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13